## Arkusz1
nr | Rodzaj ryzyka | waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | stopień ryzyka (A*B) | dzieło minimalizujące ryzyko | waga (A) (1-16) | prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | stopień ryzyka (A*B)
1 | ryzyko projektu
1.1 | Opóźnienia w dostarczeniu pakietów instalacyjnych | 1 | 4 | 4 | Plan dostarczenia z buforem | 1 | 2 | 2
1.2 | Brak dokumentacji instalacyjnej | 4 | 4 | 16 | Regularne aktualizacje | 0 | 4 | 0
1.3 | Brak procedur archiwizacyjnych i reinstalacyjnych | 8 | 4 | 32 | Utworzenie procedur | 3 | 4 | 12
1.4 | Błędy wykryte podczas testów nie będą usuwane na czas | 4 | 4 | 16 | Monitorwanie i priorytetyzacja | 7 | 3 | 28
2 | ryzyko funkcjonalne
2.1 | brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu | 8 | 1 | 8
2.2 | brak definicji konfiguracji systemu do testów | 4 | 4 | 16